## Лист1
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ДОМОУПРАВ» О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.07.2019 ПО 31.12.2019 ПО ОБЪЕКТУ: ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: Ленинградская область, Волховский район, дер.Кисельня, ул.Центральная, д.14
I. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за 2019 год
|  | Содержание и текущий ремонт жилья (руб.) |  | Коммунальные услуги СОИ (ГВС, ХВС, эл.энергия) (руб.)
1 | Долг на начало периода | 0 |  | 0
2. | Начислено | 482327.14 |  | 12863.06
3. | Оплачено жителями | 314497.73 |  | 8231.65
4 | Задолженность на конец отчетного года | 167829.41 |  | 4631.41
5. | Остаток на начало отчетного года ("-" -перевыполнено работ; "+" - недовыполнено работ |  | 0
6. | Выполнено работ (оказано услуг) | 290307
7. | Остаток на конец отчетного года ("-" -перевыполнено работ; "+" - недовыполнено работ) | + | 24190.73
N п/п | Виды услуг (работ) |  | Затраты за отчетный период (руб.)
1. | Содержание и ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома: Осмотр кровель с уборкой от посторонних предметов и мусора.Осмотр оголовков вентиляционных каналов, проверка наличия тяги в вентиляционных каналах с прочисткой каналов Консервация системы центрального отопления. |  | 4630
| Техническое обслуживание ВДГО (12 стояков) |  | 6403
| Ремонт межпанельных швов (торцы, 9 м.п) |  | 4065
2. | Содержание придомовой территории (ежедневно, согласно графика): Чистка проезжей части от снега спец техникой, покос травы все лето. Подметание крылец, Подметание площадок перед крыльцом, Подметание тротуаров, Подметание проездов и проходов перед подъездами, Подметание отмосток, Уборка газонов Очистка урн от мусора, Удаление поросли с отмосток, Очистка крылец от снега до твердого покрытия, Подметание площадок перед крыльцом, Очистка площадок перед крыльцом от снега до твердого покрытия, Очистка тротуаров от снега до твердого покрытия, Очистка проходов и проездов перед подъездами от снега при высоте снежного покрова до 5 см. под лопату, Очистка проходов и проездов перед подъездами от снега при высоте снежного покрова свыше 5 см. под лопату, Уборка газонов, Очистка урн от мусора, Посыпка крылец, площадок перед крыльцами, тротуаров противогололедными материалами |  | 40000
3. | Санитарное содержание мест общего пользования в жилом доме (согласно графика): Уборка площадки перед входом в подъезд, влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, промывка лестничных площадок и маршей с промывкой плинтусов и стен на высоту 10 см., влажная протирка подоконников, влажная протирка перил, почтовых ящиков. |  | 24000
4. | Содержание внутридомового инженерного оборудования.
4.1. | Инженерные сети водоснабжения и водоотведения: Проведение технического осмотра систем на тех. этажах и подвальных помещениях, уборка от мусора и посторонних предметов Прочистка и промывка внутренней системы общедомовой канализации по подвалу. Ревизия общедомовой запорно-регулировочной арматуры (смена прокладок и сальниковых уплотнителей, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек) Ликвидация порывов, подтекания трубопроводов, водоподогревателей, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация провисаний, устранение засоров трубопроводов. Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотлива с кровли |  | 3702
| замена части стояка канализации кв.42 (4,35 м.п) |  | 7745
| замена стояка ХВС кв.32,21,24 (9 м.п) |  | 15328
| замена части стояка канализации кв.39 (4,75 м.п) |  | 4129
| замена части стояка канализации кв.8,11 (11 м.п) |  | 10580
| замена части стояка канализации кв.11 (4,35 м.п) |  | 7745
4.2. | Инженерные сети отопления: Гидравлическое испытание системы на прочность и плотность 100% Чистка и промывка секций водоподогревателей 100% Ревизия запорно-регулировочной арматуры на общедомовых сетях. 100% Получение акта готовности к работе в зимних условиях в тепловых сетях Снятие показаний измерительных приборов |  | 4630
| замена стояка ЦО кв.2,5 (4 м.п) |  | 5281
4.3. | Инженерные сети электроснабжения: Замена ламп накаливания в подъездах и по всему подвалу, установка сердечников в подъезде эл. щитки, установка плафонов на светильники. Ревизия ВРУ (протяжка контактов, замена сгоревших вставка держателей, фазных шин, автоматов на освещение МОП, общедомового оборудования, очистка электрооборудования и помещений электрощитовых) Ревизия поэтажных щитков (протяжка контактов, ремонт щитков, восстановление изоляции, замена сжимов, очистка щитков от пыли и мусора.) Ревизия, осветительной электросети МОП, общедомового оборудования. Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распределительных коробках |  | 5552
5. | Управление многоквартирным домом |  | 47379
6. | Оформление и доставка платежных документов, взыскание задолженности по оплате жилых помещений. |  | 13881
7. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 31462
8. | Работы по содержанию мест накопления ТКО |  | 53795
Директор ООО "Домоуправ" _____________Смирнов Е.В.

## Лист2 (2)
II. СТАВКИ ОПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 Г.
N п/п | Виды услуг (работ) | Плата за жилое помещение (руб. за 1 кв. м общей площади)
1. | Содержание и ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома | 6.96
2. | Содержание внутридомового инженерного оборудования | 6.93
3. | Санитарное содержание мест общего пользования в жилом доме (помещения общего пользования +дворовая территория в границах, состоящих на кадастровом учете в соответствии с проектом межевания) | 4.1
4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1.7
5. | Оформление и доставка платежных документов, взыскание задолженности по оплате жилых помещений | 0.75
6. | Управление многоквартирным домом | 2.56
7. | Работы по содержанию мест накопления ТКО | 4.36
| Итого тариф за содержания жилья составляет: | 27.36